ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __

от ________ 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 105, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от _______.2016 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №105 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения.

ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» является участником муниципальной программы.

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 146 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом предусмотрено 12,6 тыс. рублей.

В течение 2015 года заключен  договор по уборке территории в ст.Малая Лучка на сумму  12,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,6 тыс. рублей, или 100,0%.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена уборка территории Малолученского сельского поселения.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась за счет финансирования общественных работ по уборке территории ст.Малая Лучка.

Задача приобщения к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь в связи с отсутствием средств в бюджете поселения решалась за счет финансирования работ участником муниципальной программы ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района».

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - сохранение стабильной ситуации на рынке труда Малолученского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных меррприятий подпрограмм

2.1.1. Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Подпрограмма 1  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено  12,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 12,6 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 12,6 тыс. рублей или на 100,0 %.

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен  договор по уборке территории в ст.Малая Лучка на сумму  12,6 тыс. рублей..

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Участником муниципальной программы ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» осуществлялось финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения первоначально принято постановление «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В течение 2015 года объем ассигнований на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения из средств областного бюджета  был увеличен на 10,6 тыс.рублей  или 6,3 раза.

В связи  с этим, основные целевые ориентиры муниципальной программы были достигнуты.

Основным фактором, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, стали:

банкротство основного налогоплательщика ЗАО Авангард.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 12,3 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» составил 12,6 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ – 12,6 тыс. рублей.

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель,  по данному показателю плановые значения недостигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 105, было внесено 3 изменения.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  23.04.2015 № 30  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 105», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.03.2015 г №86 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», в части увеличения ассигнований.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  30.06.2015 № 60  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 105», в связи с приведением в соответствие с Решением от 30.06.2015 г №90 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», в части увеличения ассигнований.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  07.12.2015 № 125  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 105», в связи с приведением в соответствие с Решением от 03.12.2015 г №102 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», в части увеличения ассигнований, перераспределения средств между основными мероприятиями и изменений в составе паспорта муниципальной программы.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя  равна 0,17;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,17, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,50, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 0,50.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,50, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,34. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.20165 г №165.

- На плановый период 2016 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 6 | 1 | Отсутствие средств для финансирования |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 6 | 1 | Отсутствие средств для финансирования |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | - 2 человека | 1 человек | Отсутствие средств для финансирования |
| 1.2 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | - 4 человека | - | Отсутствие средств для финансирования |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения»   за 2015  г.

| Статус | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | местный бюджет | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | местный бюджет | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | местный бюджет | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1. 2 Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | местный бюджет | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  |  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Содействие занятости населения»; Х; Х; 0,0; -. 1.; Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; Х; Х; 0,0; -. 1.1; Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ; 12,6; 12,6; 0,0; -. 1.2.; - Основное мероприятие 1. 2 - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;; 0,0; 0,0; 0,0; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном год |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | +10,6 | - | Х |  |
|  | 1. | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | +10,6 | - | Х |  |
|  | 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | +12,6 | Необходимость в проведении общественных работ | постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 23.04.2015 № 30; постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.06.2015 № 60; постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 № 125 |  |
|  | 1.2. | - Основное мероприятие 1. 2 - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | -2,0 | Оптимизация расходов | постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 07.12.2015 № 125 |  |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 1 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х». |