ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___

от __________ 2016 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Малолученского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 107, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ______2016 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №107 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.11.2014 № 137 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году местным бюджетом предусмотрено 41,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года заключены 3 договора:

- договор  страхования граждан от несчастных случаев со Страховым открытым акционерным обществом «ВСК»   на сумму 0,7 тыс. рублей,

- договор на изготовление плана эвакуации с ООО «Пожстройсервис» на сумму 2,9 тыс. рублей;

- договор на приобретение знаков пожарной безопасности с ООО «Пожстройсервис» на сумму 4,1 тыс. рублей;

Также заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 33,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 40,9 тыс. рублей, или 99,8 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.

Задача поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения решалась за счет:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных меррприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение безопасности на воде».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год было предусмотрено  7,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 7,8 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 7,7 тыс. рублей или на 98,7 %.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения:

- произведено страхования членов добровольной пожарной дружины в количестве 9 человек от несчастных случаев. На выполнение указанных услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор  со Страховым открытым акционерным обществом «ВСК»;

- изготовлен план эвакуации Администрации Малолученского сельского поселения. На выполнение указанных услуг  Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ООО «Пожстройсервис»;

- приобретены  знаки пожарной безопасности, в связи с чем Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор с ООО «Пожстройсервис».

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Малолученского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Малолученского сельского поселения»;

- «Об утверждении Положения о деятельности добровольных пожарных Малолученского сельского поселения».

2.1.2.Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований;

- поддержание в готовности систем оповещения населения Малолученского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области создание, содержание, организация деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «Об утверждении Плана организации первоочередного жизнеобеспечения населения Малолученского сельского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения и территории Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций».

2.1.3.Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующее мероприятие - предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения принято постановление «Об утверждении Правил охраны жизни людей  на водных объектах в Малолученском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

расширение зон ответственности членов добровольной пожарной дружины и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения, повлияло на увеличение количества выездов на пожары и происшествия;

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, проводимой специалистами Администрации в зонах своей ответственности уменьшило число пострадавших в пожарах;

организация профилактической работы специалистами Администрации с населением о поведении на водных объектах.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2015 году составил 40,9 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» составил 7,7 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета в том числе на реализацию мероприятий:

- дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения -7,7 тыс. рублей

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» составил 33,2 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований – 33,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2015 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 107, было внесено 1 изменение.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2015 №148 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 107», в связи с приведением в соответствие с Решением от 28.12.2015 г №106 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 25.12.2014г. № 74 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»», в связи с оптимизацией расходов местного бюджета.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,10;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,30;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,50;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,20, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,1. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 г №166.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

## На плановый период 2016 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 10 | не менее 9 | 8 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» | человек | 8 | не менее 8 | 6 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» | единиц (лекций и бесед) | 4 | не менее 2 | 3 |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. «Охват населения системой оповещения» | человек | 950 | 956 | 976 |  |
|  |  | проценты | 95,2 | 95,8 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1. «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 10 | не менее 9 | 8 | - |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 2. «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 8 | не менее 8 | 6 |  |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Показатель (индикатор) 1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | единиц | 5 | не менее 5 | 5 | - |
| 2.2 | Показатель (индикатор) 2. «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» | человек | 950 | 956 | 976 |  |
|  |  | процентов | 95,2 | 95,8 | 99,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Показатель (индикатор) 1. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» | единиц | 4 | не менее 2 | 3 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | добровольные противопожарные подразделения активно участвуют при тушении пожаров | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Малолученского сельского поселения | Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований в необходимых объемах | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | Системы оповещения Малолученского сельского поселения находятся в постоянной готовности | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Проведена 1 лекция и 2 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Администрация Малолученского сельского поселения | 2015 | 2015 | 2015 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | Проведена 1 лекция и 2 беседы о безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
|  | местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 40,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
|  | местный бюджет | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения» | Всего | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
|  | местный бюджет | 7,8 | 7,8 | 7,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований» | Всего | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  | местный бюджет | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Поддержание в готовности системы оповещения Малолученского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4

|  | ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году № п/п Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур 1 2 3 4 5 6 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Х Х 0,1 - 1 Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» Х Х 0,1 - 1.1 Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения» 7,8 7,7 0,1 - 2 Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» Х Х - - 2.1 Основное мероприятие 2.1 «Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований» 33,2 33,2 - - ВСЕГО: 41,0 40,9 0,1 0,1 Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | -5,2 | - | Х |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | -5,2 | - | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Малолученского сельского поселения» | - 5,2 | Оптимизация расходов | Постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 г №148 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | - | - | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | - | - | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | -5,2 | - | Х |

### Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |