проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ 2017 года                       №___                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Малолученского сельского поселения

«Содействие занятости населения» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 105, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от __________.2017 №__

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №105 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения.

ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» является участником муниципальной программы.

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 165 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом предусмотрено 20,0 тыс. рублей.

В течение 2016 года заключено  2 договора по уборке территории в ст.Малая Лучка на сумму  19,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 19,9 тыс. рублей, или 100,0%.

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения произведена уборка территории Малолученского сельского поселения.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась за счет финансирования общественных работ по уборке территории ст.Малая Лучка.

Задача приобщения к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь решалась за счет финансирования общественных работ по уборке территории ст.Малая Лучка и за счет финансирования работ участником муниципальной программы ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района».

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - сохранение стабильной ситуации на рынке труда Малолученского сельского поселения.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

2.1.1. Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Подпрограмма 1  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год было предусмотрено  20,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 19,9 тыс. рублей или на 99,5 %.

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен  договор №1 от 01.04.2016 г по уборке территории в ст.Малая Лучка на сумму  15,0 тыс. рублей (Поповым М.В.).

Основное мероприятие 1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

На выполнение указанных работ и услуг Администрацией Малолученского сельского поселения заключен  договор №2 от 11.07.2016 г по уборке территории в ст.Малая Лучка на сумму  4,9 тыс. рублей (Тепляков А.С., Пименов Е.С.)

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения осуществлялось финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и проведения оплачиваемых общественных работ.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Малолученского сельского поселения первоначально принято постановление «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении».

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2017 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 19,9 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» составил 19,9 тыс. рублей, что на 0,1 тыс. рублей ниже запланированного объема расходов местного бюджета, в том числе на реализацию мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ – 15,0 тыс. рублей.

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 4,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрен 1 показатель,  по данному показателю плановые значения недостигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 105, было внесено 3 изменения.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  03.03.2016 № 28  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 105», в связи с приведением в соответствие с Решением от 12.02.2016 г №107 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015г. № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год»», в части увеличения ассигнований.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.04.2016 № 72  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 105», в связи с приведением раздела 5 «Методика оценки 
эффективности муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  28.12.2016 № 193  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 105», в связи с приведением разделе 6 «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя  равна 0,5;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,75 Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №218.

- На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 6 | 3 | Отсутствие средств для финансирования |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | человек | 6 | 6 | 3 | Отсутствие средств для финансирования |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | организация проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | - 2 человека | 1 человек | Отсутствие средств для финансирования |
| 1.2 | организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | - 4 человека | 2 человека | Отсутствие средств для финансирования |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Содействие занятости населения»   за 2016  г.

| Статус | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Всего | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Всего | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Основное мероприятие 1. 2 Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Всего | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
|  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  |  | № п/п; Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов); Ожидаемый результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведения закупок. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Муниципальная программа «Содействие занятости населения»; Х; Х; 0,1; -. 1.; Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; Х; Х; 0,1; -. 1.1; Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ; 15,0; 15,0; 0,0; -. 1.2.; - Основное мероприятие 1. 2 - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;; 5,0; 4,9; 0,1; -. <1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном год |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |  |
|  |  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | +20,0 | - | Х |  |
|  | 1. | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | +20,0 | - | Х |  |
|  | 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | +15,0 | Необходимость в проведении общественных работ | постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 03.03.2016 № 28; |  |
|  | 1.2. | - Основное мероприятие 1. 2 - Организации временного трудоустройства: несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | +5,0 | Необходимость в проведении общественных работ | постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 03.03.2016 № 28; |  |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании государственных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 7 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения» отчетный период 2016 год № п/п; Номер и наименование; Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>; Результат реализации (краткое описание); Фактическая дата начала реализации; Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события; Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.; Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2>; Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3>. предусмотрено муниципальной программой; предусмотрено сводной бюджетной росписью; факт на отчетную дату <2>. 1; 2; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1; Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»»; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Х; Х; Х; 20,0; 20,0; 19,9; 19,9; 0,1. Основное мероприятие 1.1. - Организация проведения оплачиваемых общественных работ; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Выполнены работы по договору №1 от 01.04.2016 по уборке территории в ст.Малая Лучка (Попов М.В.); 01.01.2016; 31.12.2016; 15,0; 15,0; 15,0; 15,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2. - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Выполнены работы по договору №2 от 11.07.2016 по уборке территории в ст.Малая Лучка (Тепляков А.С., Пименов Е.С.), по договору №123 от 11.07.2016 г (Дубовский ЦЗН); 01.01.2016; 31.12.2016; 5,0; 5,0; 4,9; 4,9; 0,1 (в результате округления). Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Малолученском сельском поселении»; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; заключены договора №1 от 01.04.2016, №2 от 11.07.2016 г по уборке территории в ст.Малая Лучка, №123 от 11.07.2016 г с Дубовским «ЦЗН» «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»; Х; 31.12.2016; Х; Х; Х; Х; Х. Итого по муниципальной программе; Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В.; Х; Х; Х; 20,0; 20,0; 19,9; 19,9; 0,1.