ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________ 2017 года                       №__                         ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112, за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ______.2017 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №112 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 159 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом первоначально было предусмотрено 48,8 тыс. рублей.

В 2016 году заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 48,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 48,8 тыс. рублей, или 100,0 %.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения. Исключением является реализация основных мероприятий подпрограммы «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», запланированных на 2014 – 2016 годы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета, несмотря на то, что доходы местного бюджета исполнены в объеме 6266,4 тыс. рублей с уменьшением к 2015 году на 1502,1 тыс. рублей, или 19,3 процента, (так как в 2015 году получены доходы от продажи земельных участков в сумме 1890,0 тыс. рублей) в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2187,6 тыс. рублей, или 34,9 процента от всех поступлений.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 6960,1 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2015 годом составил 121,9 процента

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2016 № 30 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей концепции стратегического планирования в Малолученском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 175 разработан проект бюджетного прогноза Малолученского сельского поселения на 2017 -2022 годов и внесен в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2017 и 2019 годы.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2015 году путем внесения ряда изменений в Решения от 28.12.2015 № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год», Решения от 27.10.2014 г №68 «О налоге на имущество физических лиц», принятия Решений от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», от 26.10.2015 г. №95 «О земельном налоге», от 11.11.2015 № 98 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Малолученском сельском поселении в 2015 и 2016 годах».

Межбюджетные отношения с муниципальным районом, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Малолученском сельском поселении.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение от 27.05.2016 № 117 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 2015 год», приняты постановления Администрации Малолученского сельского поселения от 13.04.2016 № 69 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за I квартал 2016 г.», от 07.07.2016 № 127 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за I полугодие 2016 г.» и от 05.10.2016 № 153 «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 9 месяцев 2016 г.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 2015 год» и «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по Решению «Об отчете об исполнении бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района за 2015 год» и проекту решения и решению «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Кроме того, в 2016 году проведены работы по внедрению ЕАС УОФ, внедрены системы «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы».

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы и приложении №3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

Подпрограмма 3 - «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения»;

Подпрограмма 4 - «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»;

Подпрограмма 5 - «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

В 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 9 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в отчетном году, реализованы в полном объеме.

2.1.1.Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки;

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки отражена в  постановлении Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 154 
«Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Малолученском сельском поселении до 2017 года». Недоимка в консолидированный бюджет Малолученского сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 г. составила 177,2 тыс. рублей. Обеспечено снижение недоимки на 191,1 тыс. рублей по отношению к предыдущему году.

- - оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения;

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании Администрации Малолученского сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

- - формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами;

Третий год подряд Малолученское сельское поселение перешло планирование и исполнение местного бюджета осуществляло по программному принципу.  Администрацией Малолученского сельского поселения утверждено 14 муниципальных программ, включенных в перечень муниципальных программ Малолученского сельского поселения (постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 91).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год». На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году направлено 3291,2 тыс.рублей, или 46,4 процента от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 93,1 процента.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год финансирование не было предусмотрено.

2.1.2. Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

По итогам 2016 года приняты Решения:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 11.11.2015 № 98 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Малолученском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» от 31.10.2016 г №21;

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении» в том числе от 08.04.2016 г №111, от 31.10.2016 №23, от 28.12.16 № 28;

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 26.10.2015 № 95 «О земельном налоге» в том числе от 25.04.2016 г №114, от 31.10.2016 г №22,

- организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения.

В соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 08.06.2015 г №55 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Малолученского сельского поселения на 2016 -2018 годы и составления проекта местного бюджета на 2016 год», от 16.11.2015 г №116 «Об основных направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой политики Малолученского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»,  от 17.02.2016 № 23 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 № 104  «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)», от 08.10.2012 г №117 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета», от 15.04.2014 г №47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» осуществлялись организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета.

2.1.3. Подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

По итогам 2016 года муниципальный долг Малолученского сельского поселения соответствует нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения.

Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 №104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год» расходы на обслуживание муниципального долга малолученского сельского поселения были запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Фактически расходы на обслуживание муниципального долга составили 
0,0 млн. рублей.

2.1.4. Подпрограмма 4  «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 4   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения.

В 2016 году проведены работы по внедрению ЕАС УОФ, внедрены системы «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы».

2.1.5. Подпрограмма 5  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 5   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района

Из местного бюджета в 2016 году бюджету района были предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 48,8 тыс. рублей.

Контрольные события муниципальной программы выполнены:

Контрольное событие программы «Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» выполнено. Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.05.2016 г №103 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», проект решения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесен в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения в установленные сроки.

Контрольное событие подпрограммы «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета» выполнено. Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей в срок и с надлежащим качеством.

Контрольное событие подпрограммы «Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» выполнено. Заключено соглашение №1 от 29.12.ю2014 г с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

замедление темпов роста заработной платы в 2016 году и неуплата налога на доходы бюджетообразующим сельхозпредприятием, которой в ходе реорганизации было зарегистрировано в Усть-Донецком районе;

рост возвратов налога в связи с увеличением сумм социальных и имущественных вычетов физическим лицам.

В связи с этим по итогам 2016 года сложилось недопоступление налоговых доходов бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий, направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2016 году составил 48,8 тыс. рублей, что соответствует запланированному объему расходов местного бюджета.

В 2016 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, по 1 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2015 № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год».

На реализацию основного мероприятия (актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района) подпрограммы 5 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» на 2016 год предусмотрено 48,8 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 
2016 года заключено Соглашение с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства на сумму 48,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 
48,8 тыс. рублей, или 100,0 процента.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

В 2016 году из 9 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по всем показателям (индикаторам) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 112, было внесено 1 изменение:

Постановление от 20.04.2016 г №82 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 112» в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в методику оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Постановление от 28.12.2016 г №202 «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 112» в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,1;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,0.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №226.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | нет | нет | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Качество управления финансами Малолученского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень | III | III | III | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 3707,0 | 2121,6 | 2187,6 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 4. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 40,2 | 43,2 | 46,4 | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 5. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 97,8 | 95,0 | 95,8 | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 6. Отношение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2. | Показатель (индикатор) 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель (индикатор) 8. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | процентов | 0 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель (индикатор) 9. Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 103,1% | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | проведена оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | переход на формирование и исполнение бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | В 2016 году Малолученское сельское поселение продолжает применять программный принцип планирования и исполнения местного бюджета. Администрацией Малолученского сельского поселения утверждено 14 муниципальных программ доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ составила 46,4 процента к общему объему расходов местного бюджета. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Малолученского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Внесены изменения в Решения «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении», «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Малолученском сельском поселении в 2015 и 2016 годах» | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами Малолученского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Малолученского сельского поселения сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения осуществлялось в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; просроченной задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствовала |  |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | В 2016 году проведены работы по внедрению ЕАС УОФ, внедрены системы «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы» | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | осуществления градостроительная деятельность осуществлялась в полном объеме | - |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | Всего | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
|  | местный бюджет | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения | Всего | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
|  | местный бюджет | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Всего | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
|  | местный бюджет | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

|  | ИНФОРМАЦИЯ о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате - проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году. № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; -; -; -; -; -. ВСЕГО:; -; -; -; -. - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном году |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | - | - | - |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 4 | 4 | Х |

- Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   отчетный период 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консалидированного бюджета Малолученского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 154 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Малолученском сельском поселении до 2017 года». В результате проведенных мероприятий за 2016 года в бюджет Малолученского сельского поселения поступило всего собственных доходов 2187,6 тыс. руб. или 103,1 % от плановых назначений, поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет недоимка снизилась по на 191,1 тыс. руб. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 18.08.2011 № 80 «О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» оценка эффективности налоговых льгот проведена 11 июля 2016 г | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ израсходовано в 2016 году 3291,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, составляет 46,4 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Малолученского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Малолученского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | В целях совершенствования бюджетного процесса внесены изменения в решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.02.2015 г №82 «О бюджетном прцессе в Малолученском сельском поселении» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Малолученского сельского поселения от 17.02.2016 № 23 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов малолученского сельского поселения от 28.12.2015 № 104 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2016 год», от 31.07.2013 № 81 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» и от 15.04.2014 № 47 «О порядке исполнения бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Малолученского сельского поселения проекта решения «О бюджете Малолученского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 10.05.2016 г №103 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Малолученского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | сохранение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Малолученского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4. Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Малолученского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Малолученского сельского поселения, главных распорядителей и получателей в срок и с надлежащим качеством | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 48,8 | 48,8 | 24,6 | 48,8 | 24,2 |
|  | Основное мероприятие 5.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Перечисляются межбюджетные трансферты в соответствии с заключенным соглашением |  |  | 48,8 | 48,8 | 24,6 | 48,8 | 24,2 (Иные межбюджетные трансферты уплачиваются о в соответствии с графиком) |
|  | Контрольное событие подпрограммы Подготовка проекта решения «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Заключено соглашение №1 от 29.12.ю2014 г с Администрацией Дубовского района Ростовской области о передаче полномочий по вопросам местного значения в области градостроительства | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 48,0 | 48,0 | 20,5 | 48,0 | 27,5 |