ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ апреля 2017 года                       №__                          ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры

и спорта» по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 №90 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 110, за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малолученскогосельского поселения                                   Е.В.Козырева

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от _____2017 №____

Отчет

о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №110 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малолученского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 09.09.2013 № 92 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения»  постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2015 № 162 утвержден План реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом финансирование не предусматривалось.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача по обеспечению жителям сельского поселения возможностей для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия решалась за счет:

- организации соревнований по мини-футболу, волейболу и другим подвижным видам спорта.

Задача по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей поселения решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам физического воспитания.

Задача по созданию условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов Малолученского сельского поселения в соревнованиях района, областного уровня решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти и работников физической культуры образовательных учреждений в подготовке спортсменов и организации доставки их на соревнования.

В связи с отсутствием финансирования задача по совершенствованию материальной базы физической культуры и спорта, строительство новых, реконструкция и модернизация имеющихся спортивных объектов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем решалась на общественных началах.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - увеличение числа жителей сельского поселения, занимающихся физической культурой и массовым спортом.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

регулярно проводятся соревнования по мини-футболу. Команда поселения заняла первое место в районном чемпионате по мини-футболу.

- обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения;

Администрацией поселения обеспечивается доставка команд на районные соревнования.

-  пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

Проводятся соревнования по волейболу, теннису, шашкам, шахматам и другим видам спорта на базе местной школы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год финансирование не было предусмотрено.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Календарный план спортивных мероприятий на территории Малолученского сельского поселения утвержден.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2017 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.5. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2016 году финансирование не предусматривалось.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя, по
данным показателям плановые значения в 2016 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Малолученского сельского поселения от  11.10.2013 № 110 было внесено 1 изменение:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от  20.04.2016 № 83  «О внесении изменений в постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013  № 110», в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в методику оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,80. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.12.2016 г №215.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

- На плановый период 2017 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, | процентов | 22,6 | 22,6 | 22,6 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях | человек | 6 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1. Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, | процентов | 22,6 | 22,6 | 22,6 | - |
| 1.2 | Показатель (индикатор) 2. Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 76,4 | 76,4 | 76,4 | - |
| 1.3 | Показатель (индикатор) 3. Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.4 | Показатель (индикатор) 4. Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях | человек | 6 | 6 | 6 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения, создание условий для состязаний в программах комплексных. физкультурных и спортивных мероприятий, популяризация здорового образа жизни, развитие семейной физической культуры | В спортивных соревнованиях участвуют все возрастные группы, принимают активное участие в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | Вхождение команд в число 10 лучших районных команд | Команда по мини-футболу заняла первое место в чемпионате района | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. «Пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.» | Администрация Малолученского сельского поселения | 2016 | 2016 | 2016 | Повышение уровня информированности населения о состоянии отрасли, проведенных мероприятиях, доступности информации для населения, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, пропаганда занятий спортом и ведения здорового образа жизни | Итоги прошедших спортивных мероприятий широко освещаются в районной газете «Светоч» | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»   за  2016 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «»Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  | № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; -; -; -; -; -. ВСЕГО:. - Таблица 5 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Малолученского сельского поселения в отчетном год |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | - | - | - |

- Таблица 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |

- Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 ««Развитие физической культуры и спорта» | Инспектор по физической культуре и спорту Андрющенко А.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Инспектор по физической культуре и спорту Андрющенко А.А. | Регулярно проводятся товарищеские матчи по мини-футболу жителей ст.Малая Лучка с жителями х.Алдатульский, Вербовый Лог, ст.Нагавская и х.Веселый. На территории Мало-Лученской ООШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической куль- туры и спорта | Инспектор по физической культуре и спорту Андрющенко А.А. | Регулярно принимают участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу. Теннису. Шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом | Инспектор по физической культуре и спорту Андрющенко А.А. | население информировано о проведенных спортивных мероприятиях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Реализация календарного плана спортивных мероприятий | Инспектор по физической культуре и спорту Андрющенко А.А. | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по физической культуре и спорту Андрющенко А.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |