ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от ___ марта 2014 года                                                                     ст. Малая Лучка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Пожарная безопасность и

защита населения и территорий

Малолученского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.02.2012 №10 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» Администрация Малолученского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»,  утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Малолученского сельского поселения                            А.В.Волков

### Приложение

к постановлению Администрации

Малолученского сельского поселения

от ________ №__

Отчет

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год.

I. Основные результаты

В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) было предусмотрено 33,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 33,3 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 31,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 31,5 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 94,6 процентов, в том местный бюджет – 94,6 процентов.

Не освоено в полном объеме 1,8 тыс. рублей за счет округления и в результате того, что не были предоставлены документы для осуществления финансирования расходов по следующим направлениям:

Приобретение мотопомпы – 0,1 тыс. рублей;

Страхование членов ДПД – 01 тыс. рублей;

Мероприятия по защите территории и населения поселения от ЧС – 1,6 тыс.рублей.

Эффективность реализации направлений Программы характеризуют 2 целевых показателя. По итогам 2013 года 1 показатель не выполнен.

На реализацию мероприятия «Противопожарные мероприятия» направлено 13,7 тыс. рублей средств местного бюджета, в том числе по направлениям:

Направление 1 - Приобретение мотопомпы – 12,8 тыс. рублей;

Направление 2 – Страхование членов ДПД – 0,7 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Мероприятий по ГО и ЧС» направлено 18,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 № 10, утверждающее муниципальную долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», в 2013 году, было внесено 3 изменения:

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 25.10.2013 № 141,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 153,

постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2013 № 166,

В октябре 2013 года внесены изменения, связанные с уменьшением ассигнований и перераспределение финансовых средств по противопожарным мероприятиям.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.11.2013 № 153 внесены изменения в части, касающейся:

уменьшения ассигнований на мероприятия по ГО и ЧС.

Постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 30.12.2013 № 166 внесены изменения в части, касающейся:

перераспределения финансовых средств по противопожарным мероприятиям.

В 2013 году причинами необходимости внесения изменений в Программу был возникшие в процессе реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы.

Перераспределение средств в результате сложившейся экономии и корректировки отдельных мероприятий Программы позволило выполнить все основные мероприятия и включить в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2013 году возникла необходимость.

III. Оценка эффективности реализации Программы

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы за 2013 год приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 15.02.2011 № 10 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | феде раль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники | всего | федераль ный бюд жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ- ники |  |
| 1 | Всего - по Программе | 33,3 | - | - | 33,3 | - | 33,3 | - | - | 33,3 | - | 31,5 | - | - | 31,5 | - | 1,8 – средства местного бюджета (за счет не предоставления пакета документов для осуществления финансирования) |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Противопожарные мероприятия» | 13,7 | - | - | 13,7 | - | 13,7 | - | - | 13,7 | - | 13,5 | - | - | 13,5 | - | 0,2 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1.1 | Приобретение мотопомп | 12,9 | - | - | 12,9 | - | 12,9 | - | - | 12,9 | - | 12,8 | - | - | 12,8 | - | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.1.2 | Страхование членов ДПД | 0,8 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,8 | - | 0,7 | - | - | 0,7 | - | 0,1 – средства местного бюджета (за счет округления) |
| 1.2 | Мероприятие № 2 «Мероприятий по защите территории и населения поселения от ЧС» | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 1,6 – средства местного бюджета за счет не предоставления пакета документов для осуществления финансирования) |

2. Информация об оценке эффективности реализации мероприятий Программы за 2013 год приведена в таблице № 2.

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Прог раммы | 2-й год реали зации Прог раммы | 3-й год реали зации Программы | 4-й год реали зации Программы | 1-й год реали зации Прог раммы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реали зации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) | 4-й год реали зации Прог рамы | отклонение от планового показателя (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Снижение количества всех пожаров | % от базового показателя 2009 года | уменьшение на 4% | уменьшение на 4% | уменьшение на 7% | уменьшение на 7% | Увеличение на 50% | -56 | Увеличение на 50% | -56 | Увеличение на 50% | -56 | - | - |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей при различных чрезвычайных ситуациях | % от базового показателя 2009 года | увеличение на 17% | увеличение на 17% | увеличение на 18% | увеличение на 18% | Уменьшение на 17% | -34 | Уменьшение на 11% | -27 | Уменьшение на 8 % | -21 | - | - |

За счет местного бюджета Администрацией Малолученского сельского поселения приобретена мотопомпа чемпион Р81.

Администрацией Малолученского сельского поселения заключен договор добровольного страхования  9 членов добровольной пожарной дружины со Страховым открытым акционерным обществом "ВСК".

Также Администрацией Малолученского сельского поселения перечислены средства МБУ «Управление ГО ЧС Орловского района» на содержание поисково-спасательных служб в сумме 17,5 тыс. рублей.

Администрацией Малолученского сельского поселения перечислены средства Администрации Дубовского района Ростовской области в рамках заключенного соглашения по передаче полномочий на содержание поисково-спасательных служб в сумме 0,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов местного бюджета на выполнение мероприятий:

противопожарные мероприятия составило 13,5 тыс. рублей;

мероприятий по ГО и ЧС составило 18,0 тыс. рублей.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя (по пожарам и количеству спасенных людей), характеризующих эффективность Программы.

В 2013 году произошло 3  пожара, поисково-спасательными службами спасено 11 человек.

При ожидаемом значении показателя по уменьшению количества пожаров на 4 процента от базового показателя 2009 года, в 2013 году количество пожаров увеличилось на 50 процентов. Увеличение пожаров произошло в результате сильной пожароопасной ситуации на территории поселения из-за засушливой погоды.

При ожидаемом значении показателя по увеличению количества спасенных людей на 17 процентов от базового показателя 2009 года, в 2013 году количество спасенных уменьшилось на 8 процентов.

Если бы противопожарные и поисково-спасательные подразделения находились на менее отдаленном расстоянии от территории Малолученского сельского поселения, то  данными подразделениями была бы оказана своевременная и квалифицированная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило бы ожидаемые показатели реализации Программы.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

1. Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

ПОГ

ПП = ––––– х 100,

ПБ

где ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

ПБ – количество пожаров в 2009 году (базовый показатель).

Показатель ПБ = 42.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

ПП = (3/2)х100 = 150%

Значение ПП  более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2. Показатель по количеству спасенных людей – КС.

Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:

КБ

КС = ––––– х 100,

КОГ

где КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;

КБ – количество спасенных людей в 2009 году (базовый показатель).

Показатель КБ = 12.

- Расчет эффективности реализации целевых показателей (процентов):

КС = (12/11)х100 = 109%

Значение КС более 100 процентов реализация Программы является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация Программы

В связи с изменением бюджетного законодательство и принятием Администрацией Малолученского сельского поселения 11.10.2013 г постановления № 107 «Об утверждении муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Малолученского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» с 01.01.2014 г считать завершенной.