Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Малолученского сельского поселения

по итогам 2018 года

ст.Малая Лучка

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения по итогам 2018 года | 3 |
| --- | --- |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» | 5 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 8 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» | 11 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 14 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 18 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 22 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 25 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 28 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 30 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 33 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» | 36 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 40 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 44 |
| - Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 47 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения по итогам 2018 года

В 2018 году в Малолученском сельском поселении реализовывалась 14 муниципальных программы Малолученского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 05.09.2013 № 91:

1. «Доступная среда»;

2. «Содействие занятости населения»;

3. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Развитие культуры и туризма»;

7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

8. «Развитие физической культуры и спорта»;

9. «Развитие транспортной системы»;

10. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

11. «Муниципальная политика»;

12. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

13. «Управление муниципальным имуществом»;

14. «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Указанные муниципальные программы Малолученского сельского поселения  сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения  по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Малолученского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Малолученского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году составил 3975,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 494,6 тыс. рублей,

бюджет района – 83,8 тыс. рублей,

местный бюджет – 3380,3 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 16,7 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 3958,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 494,6 тыс. рублей,

бюджет района – 83,8 тыс. рублей,

местный бюджет – 3380,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 2432,3 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 494,6 тыс. рублей,

средств бюджета района – 47,3 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 1873,7 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 16,7 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных муниципальных программ Малолученского сельского поселения по итогам 2018 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Малолученского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ Малолученского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 7.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864, в 2018 году утверждены 14 новых муниципальных программ Малолученского сельского поселения с периодом реализации с 2019 по 2030 годы.

1.  Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 104.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 подпрограмму:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 06.03.2019 №18.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда»

за 2018 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Малолученского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 104, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- Администрацией Малолученского сельского поселения принято постановление «Об обеспечении на территории Малолученского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации»;

- социально-значимые объекты на территории Малолученского сельского поселения, а именно: МБОУ Мало-Лученская ОШ №13,  Отделение почтовой связи, Администрация Малолученского сельского поселения, Малолученский ФАП, оснащены пандусами;

- в администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации;

- специалистами Администрации проведен опрос общественного мнения инвалидов,  который позволил объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Малолученского сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» за 2018 год

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Доступная среда» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» предусмотрено 2 показателя, из них: по 2 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Малолученского сельского поселения»  – плановое значение – 70,0 процентов, фактическое значение – 70,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение – 75,0 процентов, фактическое значение – 75,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Доступная среда» на 2018 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Доступная среда» составило 
0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 105.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 109,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Содействие занятости населения» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.03.2019 №22.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения»

В целях создания условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Малолученского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 105, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Малолученского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ;

- принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения «Об организации оплачиваемых общественных работ в Малолученском сельском поселении в 2018 году».

- в отчетном году в общественных работах участвовали 4 человека, из них 4 человека – за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой.

- основными видами общественных работ являлись: благоустройство и озеленение территорий.

- особое внимание уделяется занятости подростков в летний период, как наиболее действенной мере по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан. В летний период 2018 года было трудоустроено 2 несовершеннолетних граждан.

- основными видами работ для подростков являются работы по благоустройству.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусмотрено 3 показателя, из которых по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места»  – плановое значение – 6, фактическое значение – 6.

Показатель 1.2 «Количество безработных граждан, принятых на временные рабочие места» - плановое значение – 4, фактическое значение – 4.

Показатель 1.3 «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» - плановое значение –2, фактическое значение – 2.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2018 году составил 109,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 109,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  сводной бюджетной росписью составил 109,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 109,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Содействие занятости населения» составило 
108,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 108,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей –  экономия в связи с округлением.

3. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Малолученского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 681,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.03.2019 № 23.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Малолученского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения», утвержденной постановлением постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 106, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Малолученского сельского поселения и техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения.

- разработаны схемы распределительного газопровода в ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская.

- выполнены работы по проведению проверки достоверности проектных работ по газопроводу ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская.

- приобретены уличные спортивные тренажеры в количестве – 6 единиц.

- приобретены стройматериалы для установки спортивных тренажеров и бензиновые триммеры.

В результате реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Малолученского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

расширены зоны отдыха на территории поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 5 показателям.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Малолученском сельском поселении»  – плановое значение – 78,0 процентов, фактическое значение – 78,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения сельского поселения» – плановое значение – 85,3 процентов, фактическое значение – 85,3 процентов.

Показатель 1.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» – плановое значение – 49,9 процентов, фактическое значение – 49,9 процентов.

Показатель 1.3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 79,1 процентов, фактическое значение – 79,1 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади станицы Малая Лучка» – плановое значение – 1 процент, фактическое значение – 1 процент.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения» в 2018 году составил 681,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 681,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  сводной бюджетной росписью составил 681,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 681,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Малолученского сельского поселения»составило 
       681,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 681,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 0,2 тыс. рублей –  экономия в связи с округлением.

4. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 113.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Малолученском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Малолученском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 3,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 06.03.2019 №19.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 113, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции 
в Малолученском сельском поселении;

- организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Малолученского сельского поселения и их проектов;

- создан подраздел официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих;

- реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду;

## - обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения maloluchenskoe.smoro.ru информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения в разделе «Информация о работе с обращениями»;

- функционируют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения муниципальных служащих Малолученского сельского поселения на курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции»;

- обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- проведена работа по сбору и проверке представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Малолученского сельского поселения;

- проведено 5  бесед для учащихся, обучающихся в образовательных учреждениях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства;

- проведено 4 беседы в 9 классах общеобразовательных школ 
о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций;

- разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов и организована их реализация во всех учреждениях образования, здравоохранения, культуры.

- повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов;

- до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 5 показателей, из которых:

фактические значения соответствуют плановым - по 3 показателям;

фактические значения превышают плановые - по 2 показателям.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Малолученском сельском поселении»  – плановое значение – 30,7 процентов, фактическое значение – 30,7 процентов.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – не более 5 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности  органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 42,7 процентов, фактическое значение – 42,7 процентов.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие вспротиводействии коррупции, прошедших обучение по образовательным программам,  в области противодействия коррупции.» – плановое значение – 50,0 процентов, фактическое значение – 50,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – не более 5 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году составил 3,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил 3,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 3,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

5. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 107.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 16,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 №24.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях создания условий для минимизации социального 
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 107, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Малолученского сельского поселения.

- обеспечено страхование членов добровольной пожарной дружины в количестве 9 человек от несчастных случаев;

- приобретен генератор.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Малолученского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов местного самоуправления.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Малолученского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Малолученского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 9 показателям.

Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия»  – плановое значение – не менее 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 2 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах» – плановое значение – не менее 7 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров» – плановое значение – не менее 2 единиц (беседы), фактическое значение – 2 беседы.

Показатель 4 «Охват населения системой оповещения» – плановое значение – 966 человек, 96,8 процентов, фактическое значение – 966 человек, 96,8 процентов.

Показатель 1.1 «Количество выездов на тушение пожаров» – плановое значение – не менее 8 единиц, фактическое значение – 8 единиц.

Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» – плановое значение – не менее 7 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2.1 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение – не менее 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2.2 «Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения» – плановое значение – 966 человек, 96,8 процентов, фактическое значение – 966 человек, 96,8 процентов.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях» – плановое значение – не менее 2 единиц (беседы), фактическое значение – 2 беседы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году составил 16,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 16,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  и сводной бюджетной росписью составил 16,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 16,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 16,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –16,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составил  0,2 тыс. рублей, из них: экономия за счет округления – 0,2 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 108.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1099,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолукченского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 №30.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

В целях сохранения культурного и исторического наследия Малолученского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Малолученского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 108, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечение деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Малолученского сельского поселения, которому производилась выплата субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Малолученского сельского поселения;

- проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

- развитие  музыкального, хореографического искусства;

работы при Малолученском СДК кружков художественной самодеятельности;

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- обеспечение условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

- привлечения к работе кружков и клубных формирований учащихся Мало-Лученской ООШ и молодежи сельского поселения.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 3 показателя, из которых:

фактические значения соответствуют плановым - по 1 показателю,

фактические значения превышают плановые - по 2 показателям.

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»  – плановое значение – 143 единицы, фактическое значение – 148 единиц.

Показатель 2 «Количество посетителей на проведенных мероприятий» – плановое значение – 4737 человек, фактическое значение – 5284 человека.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»в 2018 году составил 1099,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 587,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 494,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 16,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  и сводной бюджетной росписью составил 1082,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 587,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 494,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»составило 1099,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 587,8 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 494,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 16,7 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 №109.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Малолученского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 41,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 №29.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Малолученского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 №109, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- проведены рейды по выявлению очагов возгораний членами ДПД;

- произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

- проведены сходы граждан в населенных пунктах Малолученского сельского поселения по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- проведены беседы с учащимися образовательных объединений по организации детско-юношеского экологического движения;

-  участие учащихся Мало-Лученской ООШ №13 в Областном слете юных экологов, экологической акции "Экология, культура-будущее молодежи" в п.Орловский и в Конкурсе экоотрядов "Эколята";

- охват всех населенных пунктов поселения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  предусмотрено 10 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 11 показателям.

Показатель 1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Проведение экологических субботников» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» – плановое значение - 200 м2, фактическое значение – 200 м2.

Показатель 4 «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» - плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.

Показатель 5 «Доля территории отдыха свободная от сорной растительности» - плановое значение – 60 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 1.1 «Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по экологическому надзору» – плановое значение – 70 процентов, фактическое значение – 70 процентов.

Показатель 1.2 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.3 «Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте Администрации Малолученского сельского поселения и в средствах массовой информации» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.4 «Количество населения,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения» – плановое значение – 25 единиц, фактическое значение – 25 единиц.

Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» плановое значение – 70 процентов, фактическое значение – 70 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году составил 41,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и  сводной бюджетной росписью составил 41,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 41,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –41,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 0,2 тыс. рублей, из них: экономия за счет округления – 0,2 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 110.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Малолученского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 № 25.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Малолученского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечено участие команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения;

- обеспечена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

- организованы соревнования по мини-футболу, волейболу и другим подвижным видам спорта, регулярно проводятся товарищеские матчи по мини-футболу  жителей ст.Малая Лучка с жителями х.Алдатульский, Вербовый Лог, ст.Нагавская и х.Веселый. На территории Мало-Лученской ООШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 6 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 «Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом»  – плановое значение – 22,6 процентов, фактическое значение – 22,6 процентов.

Показатель 2 «Доля обучающихся  систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 76,4 процентов, фактическое значение – 76,4 процентов.

Показатель 3 «Количество призовых мест, занятых спортсменами сельского поселения на соревнованиях, районного и областного уровней» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 4 «Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях» – плановое значение – 6 человек, фактическое значение – 6 человек.

Показатель 1.5 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 76,4 процентов, фактическое значение – 76,4 процентов.

Показатель 1.6 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 22,6 процентов, фактическое значение – 22,6 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году финансирование не было предусмотрено.

9. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Малолученского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Малолученского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 83,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 06.03.2019 № 20.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2018 году признан высоким и составил 1,1.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Малолученского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 111, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-  в феврале-марте 2018 года произведена очистка автомобильных дорог в населенных пунктах Малолученского сельского поселения от снега и снежных заносов.

- в летний период произведен обкос обочин автомобильных дорог тракторной косилкой в населенных пунктах Малолученского сельского поселения.

- В целях достижения ожидаемого результата муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по совершенствованию системы организации движения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах и в населенных пунктах установлены дорожные знаки согласно проекта организации дорожного движения.  Специалистами Администрации обеспечивается сохранность и надлежащее состояние установленных дорожных знаков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» предусмотрено 2 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  – плановое значение – 74,0 процентов, фактическое значение – 74,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»  – плановое значение – 74,0 процентов, фактическое значение – 74,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 83,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 83,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  и сводной бюджетной росписью составил 83,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 83,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
47,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 47,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Развитие транспортной системы» составило 36,5 тыс. рублей, из них:

36,5 тыс. рублей  – экономия средств в связи с тем, что необходимость в работах по зимнему содержанию дорог в декабре 2018 году отсутствовала.

10. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 119.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 23,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 № 26.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Малолученского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 г №119, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сокращены в сопоставимых условиях расходы местного бюджета на оплату коммунальных услуг за счет экономного использования электроприборов;

проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

обеспечено осуществление в бюджетной сфере Малолученского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета;

произведена установка таймеров на уличное освещение населенных пунктов.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - улучшение качества жизни населения Малолученского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении, обеспечение повышения энергоэффективности на территории Малолученского сельского поселения за счёт организации процесса комплексного энергосбережения, надёжное обеспечение Малолученского сельского поселения топливно-энергетическими ресурсами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей  муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 6 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям.

Показатель 1 «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии»  – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2 «Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Экономия электроэнергии в натуральном выражении» – плановое значение – 30,0 тыс. к.вт/час, фактическое значение – 30,0 тыс. к.вт/час.

Показатель 4 «Экономии холодной воды в натуральном выражении» – плановое значение 0,7 тыс. м3, фактическое значение – 0,7 тыс. м3.

Показатель 1.1 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в 2018 году составил 23,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 23,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  составил 23,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 23,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 23,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 23,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –23,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» составило 0,2 тыс. рублей, из них: экономия за счет округления – 0,2 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 120.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Администрации Малолученского сельского поселения»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 281,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 № 27.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

В целях совершенствования и развития  муниципального управления и муниципальной службы в Малолученском сельском поселении, создания экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Малолученском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения, в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 120, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- муниципальные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством;

- специалисты Администрации и Глава Администрации освоили курсы повышения квалификации. Обучение пройдено по следующим направлениям:

обучение по ГО и ЧС;

обучение по программе «Государственный надзор и контроль в сфере управления земельно-имущественным комплексом»;

обучение обслуживанию электроустановок;

обучение по курсу «Противодействие коррупции»;

повышение квалификации по 44-ФЗ.

- утверждено штатное расписание аппарата Администрации Малолученского сельского поселения на 2019 год;

- штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу;

- специалисты администрации участвуют в тематических семинарах и круглых столах, пользуются методической литературой и указаниями вышестоящих органов;

- разработано и действует Положение "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования «Малолученское сельское поселения»;

- Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию, производится доплата к государственной пенсии;

- Малолученское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области;

- регулярно проводятся социологического исследования в Малолученском сельском поселении;

- в районной газете «Светоч» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Малолученского сельского поселения.

- создан Официальный сайт Администрации Малолученского сельского поселения, на котором регулярно размещаются новости, объявления, НПА и прочая информация.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено 9 показателей, из которых:

фактические значения соответствуют плановым - по 5 показателям;

фактические значения выше плановых - по 2 показателям;

фактические значения ниже плановых - по 2 показателям.

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Малолученского сельского поселения»  – плановое значение – 51 процентов, фактическое значение – 51 процентов.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, участвовавших в курсах повышения квалификации» – плановое значение – 37 процентов, фактическое значение – 57 процентов.

Показатель 3 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – плановое значение – 14 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.1 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 4 человека.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 5,3 процентов, фактическое значение – 28,6 процентов.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 57,0 процентов, фактическое значение – 57,1 процентов.

Показатель 2.1 «Доля работников Администрации Малолученского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации.» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих опубликованию» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.3 «Доля размещенных на Официальном сайте Администрации нормативных правовых актов  к общему количеству актов, подлежащих размещению на Официальном сайте» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 281,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 281,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  составил 281,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 281,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 281,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 279,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –279,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 1,7 тыс. рублей, в том числе:

экономия в результате проведения закупок – 1,7 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 5 подпрограмм:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Малолученского сельского поселения»;

«Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 13.03.2019 № 21.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 11.10.2013 № 112, ответственным исполнителем в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

постановлением Администрации Малолученского сельского поселения 16.10.2018 № 115 утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала Малолученского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Малолученского сельского поселения до 2020 года

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Малолученского  1919,9 тыс.рублей или 104,8 процента к бюджетным назначениям, с ростом на 146,3 тыс.рублей или на 8,2 процента по отношению к уровню 2017 года.

расходы местного бюджета исполнены в объеме 6161,2 тыс.рублей или 79,8 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 563,6 тыс.рублей;

принято Решение Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 27.12.2018 № 70 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 20.02.2018 № 13 внесены изменения в бюджетный прогноз Малолученского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов;

постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 3.07.2018 г №97 утверждена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот;

принято постановление Администрации Малолученского сельского поселения от 29.01.2018 № 6 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета»;

внесен ряд изменений в Решения Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 27.02.2015 № 82 «О бюджетном процессе в Малолученском сельском поселении»;

приняты Решения Собрания депутатов малолученского сельского поселения от 13.11.2018 № 66 «О земельном налоге» и № 67 «О налоге на имущество физических лиц»;

бюджет Малолученского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Малолученского сельского поселения, на реализацию которых в 2018 году направлено 3958,78 тыс.рублей;

Кроме того, в 2018 году продолжены работы в системе «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 8 показателей, из которых:

по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 1 показателю фактические значения превышают плановые;

по 1 показателю не достигнуты плановые значения;

по 1 показателю отсутствуют данные о фактическом значении.

Показатель 1 «Наличие долгосрочной бюджетной стратегии»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами  Малолученского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района» – плановое значение –  II степень, фактическое значение – отсутствует. (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Малолученского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2018 год Финансовым отделом не проведена).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малолученского сельского поселения Дубовского района» – плановое значение – 1831,8 тыс. рублей, фактическое значение – 1919,9 тыс.рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Малолученского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 51,3 процентов, фактическое значение – 39,2 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение – 79,8 процентов, фактическое значение – 79,8 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Малолученского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Малолученского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  Малолученского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

13. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 121.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 1 подпрограмму:

«Повышение эффективности управления муниципальным  имуществом».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1635,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2018 год утвержден постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 № 28.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

В целях повышения качества использования муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Малолученского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Малолученского сельского поселения от 14.10.2013 № 121, ответственным исполнителем в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен аукцион по сдаче в аренду на 2 нежилых помещения, находящихся в собственности поселения;

изготовлены технические паспорта на автомобильные дороги (ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская);

произведена техническая инвентаризация нежилых объектов капитального строительства (дороги ст.Малая Лучка, х.Кривский, х.Алдабульский, ст.Баклановская);

изготовлены межевые планы земельных участков (кладбища х.Кривский, ст.Малая Лучка, ст.Баклановская).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» предусмотрено 7 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 7 показателям.

Показатель 1 «Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Малолученского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права»  – плановое значение – 78,4 процентов, фактическое значение – 78,4 процентов.

Показатель 2 «Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3 «Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4 «Межевание земельных участков» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого)» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100,5 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Малолученского сельского поселения сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Малолученского сельского поселения;» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» – плановое значение – 332,5 тыс. рублей, фактическое значение – 334,1 тыс. рублей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2018 году составил 1635,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1635,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Малолученского сельского поселения от 28.12.2017 № 53 «О бюджете Малолученского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  составил 1635,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1635,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1635,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 131,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –131,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета по муниципальной программе Малолученского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» составило 1504,1 тыс. рублей, из них:

1504,1 тыс. рублей  – экономия средств в связи с тем, что средства, предусмотренные в муниципальной программе были запланированы на регистрацию документов по бесхозяйному имуществу. При проведении инвентаризации имущества объектов бесхозяйного имущества не выявлено.

.

14. Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 02.11.2015 № 108.

Ответственный исполнитель – Администрация Малолученского сельского поселения.

Муниципальная программа Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 1 подпрограмму:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Малолученском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2017 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципаальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год утвержден постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 01.04.2019 №31.

Уровень реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата, предпринимательского климата и ведения бизнеса на территории Малолученского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации  Малолученского сельского поселения от 02.11.2015 № 108, 
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

регулярно проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций;

осуществляется работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Малолученского сельского поселения, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Малолученского сельского поселения;

повышена информированность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Малолученского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства;

оказание методической помощи субъектам МСП;

создан эффективный механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих  создать собственное дело

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальной программой Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» и подпрограммой муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 6 показателям.

Показатель 1 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах»  – плановое значение – 106,5 процентов, фактическое значение – 106,5 процентов.

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – плановое значение – 17,4 процентов, фактическое значение – 17,4 процентов.

Показатель 1.1 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» – плановое значение – 219,18 тыс.рублей, фактическое значение – 0,0 тыс.рублей.

Показатель 1.2 «Темп роста оборота малых и средних предприятий Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 113,1 процентов, фактическое значение – 113,1 процентов.

Показатель 1.3 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Малолученского сельского поселения» – плановое значение – 0,000058 единиц, фактическое значение – 0,000058 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Малолученского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика»

На реализацию муниципальной программы Малолученского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 году финансирование не было предусмотрено.